## Риски
Категория | Условие | Последствия | Вероятность | Угроза | Ожидаемая величина | Предотвращение | Реагирование | Триггер
Участник | Болезнь | Срыв сроков проекта, нереализованный функционал, | 1 | 3 | 3 | Профилактика болезней, витамины | Работа сверхурочно | Неработоспособность участника
Участник | Уход из группы | Срыв сроков проекта, неполный функционал, лишние затраты на реализацию функционала | 1 | 3 | 3 | Дружественные отношения внутри группы, создание комфортных условий для работы внутри группы | Поиск нового участника, объяснение ему концепции и видиние проекта, работа сверхурочно | Участник сообщает, что работать вместе над проектом с другими участниками не будет и уходит из группы
Участник | Вынужденный отпуск | Срыв сроков проекта, неполный функционал | 1 | 3 | 3 | Заранне договорится о сверхурочной работе при вынужденнх отпусках | Работа сверхурочно | Непредвиденная ситуация, когда участника срочно надо будет уехать
Команда | Реализация нессответствующей функиональности | Лишние затраты, возможный срыв сроков | 1 | 1 | 1 | Показ промежуточных результатов заказчику | Пересмотр функционала и дальнейшего плана действий | Заказчик считает, что сделано не то, что должно быть
Команда | “Золотая сервировка”, перфекционизм, ненужная оптимизация и оттачивание деталей. | Лишние затраты, возможный срыв сроков | 3 | 2 | 6 | Промежуточные результаты должны соответствовать плану | Направить напарника на верный путь | Отклонение от плана разработки
Заказчик | Непрекращающийся поток изменений. | Срыв сроков, некачественный функционал | 1 | 3 | 3 | Перед началом работы над проектом составить ТЗ | Объяснить заказчику, что все требования нужно было указывать в ТЗ до утверждения | Изменились требования
Участники | Конфликт между участниками групы | Падение командного духа | 1 | 3 | 6 | Заранее договориться, что зачинщик конфликта будет оштрафован | Устранение конфликта | Возник конфликт
Команда, оборудование | Недостаточная производительность получаемой системы | Падение репутации разработчиков, спрос на приложение будет падать | 1 | 3 | 3 | Постоянное тестирование, устранение лишнего функционала, оптимизация кода | Оптимизация, тестирование | Подвисание системы
Команда, оборудование | Порча оборудования | Увеличение сроков разработки, восстановление функционала, не сохранённого в системе контроля версий | 1 | 3 | 3 | Регулярно сохранять изменения в системе контроля версий, бережно обращаться с оборудованием | Восстановление оборудования | Испортилось оборудование
Заказчик | Заказчика не устроит конечная версия продукта | Ухудшение отношений с заказчиком. | 2 | 3 | 6 | Показывать промежуточные результаты | Объяснить заказчику, что все требования нужно было указывать в ТЗ до утверждения | Заказчика заявляет, что продукт ему не нравится
Команда | Неверно подобранный инструмент разработки | Увеличение сроков работы, установки новых инструментов | 1 | 2 | 2 | Заранее договориться об инструментах разработки | Установка нового инструментария | Неэффективное производство
Команда | Отсутствие возможности сопровождения, дополнения, продвижения и улучшения разработанной системы | Снижение оценки, отсутствие возможности внесения значительных изменений | 2 | 3 | 6 | Заранее обдумать структуру проекта, такую, чтобы в дальнейшем можно было её дополнять, сопровождать, улучшать | Переработка всей системы | Сложность сопровождения или внесения изменений
Участник | Падение интереса к работе | Увеличение сроков работы, падение командного духа | 1 | 3 | 3 | Заранее обдумать меры, которые нужно предпринимать при падении интереса к работе | Работа сверхурочно, возвращение интереса к работе | Замедление процесса разработки, просрачивание выполнения задач участником группы
Команда | Внедрение новой технологии во время активной работы над проектом | Увеличение сроков работы | 1 | 3 | 3 | Заранее обдумать архитектуру проекта и инструменты разработки | Работать сверхурочно | Необходимость внедрения новой технологии