## Японские кроссворды
Copyright OC Tanner 2007
[6 empty] | Рук. Проекта |  | Приёмко А.Ю. | Проект: |  | Японские кроссворды | [22 empty] | дата: 09.04.2014
Цель проекта: разработать десктопное приложение для создания\редактирования японских кроссвордов; разработать мобильное приложение под iOS для решения японских кроссвордов
| Цели | [5 empty] | Основные задачи |  | Дата завершения проекта: 9.04.14 | [22 empty] | ответственный / Приоритет
| ˜ |  | ˜ |  |  | 1 | Установить Mac OS, Xcode, Изучение Objective C |  | ˜ | ˜ | ˜ | [22 empty] | A
|  | ˜ | ˜ |  |  | 2 | Продумать архитектуру приложения |  |  |  |  | ˜ | [21 empty] | A
|  | ˜ | ˜ | ˜ |  | 3 | Обсуждение архитектуры проектов, форматов данных. | [5 empty] | ˜ | [18 empty] | A | B | B
|  |  | ˜ |  |  | 4 | Контроллер поведения игры | [6 empty] | ˜ | ˜ | [18 empty] | A
|  |  | ˜ |  |  | 5 | Обработчик данных, получаемых с сервера | [8 empty] | ˜ | [17 empty] | A
|  |  | ˜ |  |  | 6 | Класс отрисовки поля | [9 empty] | ˜ | ˜ | [15 empty] | A
|  |  | ˜ |  |  | 7 | Контроллер поведения ячейки поля | [11 empty] | ˜ | ˜ | [13 empty] | A
|  |  | ™ |  |  | 8 | Контроллер popup`ов | [13 empty] | ™ | [12 empty] | A
|  |  | ™ |  |  | 9 | Контроллер проверки кроссворда | [14 empty] | ™ | [11 empty] | A
|  |  | ™ |  |  | 10 | Проверка реализованного функционала для мобильного приложения. Тестирование. Доработки при необходимости | [15 empty] | ™ | ™ | ™ | [6 empty] | A |  | B
|  |  | ™ |  |  | 11 | Реализование мультиязычности (английский и русский) | [18 empty] | ™ | [7 empty] | A
|  |  | ™ |  |  | 12 | Реализование дизайна | [19 empty] | ™ | [6 empty] | A
|  |  | ™ |  |  | 13 | Проверка мобильного приложения на соответсвие дизайну и режим мультиязычности | [20 empty] | ™ |  |  |  | A |  | B
| ˜ |  |  | ˜ |  | 14 | Ознакомиться с библиотекой Qt |  | ˜ | ˜ | [22 empty] | A
|  | ˜ |  | ˜ |  | 15 | Смоделировать макеты для приложения. Как будет выглядеть окно открытия, мастер создания |  |  |  | ˜ | [21 empty] | A
|  | ˜ |  | ˜ |  | 16 | Продумать формат json файла для ios приложения. Продумать расширения для файлов создаваемых редактором. Продумать архитектуру приложения, какие модули будут, кто за что отвечает |  |  |  |  | ˜ | [20 empty] | A
|  |  |  | ˜ |  | 17 | Разработка основного окна приложения | [6 empty] | ˜ | ˜ | [17 empty] | A
|  |  |  | ˜ |  | 18 | Разработка мастера создания кроссворда | [8 empty] | ˜ | [16 empty] | A
|  |  |  | ˜ |  | 19 | Разработка окна открытия файлов | [9 empty] | ˜ | [15 empty] | A
|  |  |  | ˜ |  | 20 | Сохранение данных в json | [10 empty] | ˜ | [14 empty] | A
|  |  |  | ˜ |  | 21 | Сохранение данных в собственных формат редактора | [11 empty] | ˜ | [13 empty] | A
|  |  |  | ™ |  | 22 | Проверка реализованного функционала для десктопного приложения. Тестирование. Доработки при необходимости | [12 empty] | ™ | ™ | ™ | [9 empty] | A | B
|  |  |  | ™ |  | 23 | Дополнительные фичи: автоматическая загрузка данных на какое - нибудь облако | [15 empty] | ™ | ™ | [8 empty] | A
[5 empty] | ™ | 23 | Полная проверка приложений. Проверка взаимодействия приложений. Тестирование | [21 empty] | ™ | ™ | ™ | A | B | B
| ˜ |  |  |  |  | A | Готовность к работе внутреннего ПО | [24 empty] | B | A | A
| ˜ |  |  |  |  | B | Готовность к работе внешнего ПО | [24 empty] | B | A | A
|  | ˜ | ™ | ™ |  | C | Спроектированная архитектура приложений и форматы данных не создают проблемы в работе | [24 empty] | A | A | A
| ˜ | ˜ | ™ | ™ | ™ | D | Готовность проекта в срок | [24 empty] | A | B | B
[8 empty] | # Численность команды | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Подготовка ПО, изучение языков и инструментов для разработки | Проектирование архитектуры приложений, форматов данных, макетов | Разработка мобильного приложения под iOS | Разработка десктопного приложения | Подготовка проекта к релизу |  |  |  | Март, 10 | Март, 11 | Март, 12 | Март, 13 | Март, 14 | Март, 17 | Март, 18 | Март, 19 | Март, 20 | Март, 21 | Март, 24 | Март, 25 | Март, 26 | Март, 27 | Март, 28 | Март, 31 | Апрель, 1 | Апрель, 2 | Апрель, 3 | Апрель, 4 | Апрель, 7 | Апрель, 8 | Апрель, 9 | Приёмко А.ю, | Арнабердиев К.Р. | Смирнова М.А.
Thousands
[35 empty] | Labels | Budgeted | Expended
[35 empty] | People | 124 | 124
[35 empty] | Other | 0 | 0
Мы планируем разработать десктопное и мобильное приложения за месяц
Денежные средства будут расходоваться только на зарплаты участников команды
Проблемы с ПО для разработки мообилього приложения под iOS будут решены в течении первых дней
[10 empty] | Alt + | 152 | 153 | 0162 | 0163
[10 empty] | Wingdings 2 | ˜ | ™ | ¢ | £
Основные задачи
Итоги и прогнозы
Цели
Даты
Расходы